## ВП1
ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА
Ведомственный проект "Профилактика деструктивных процессов среди молодежи"
за 2025 год
1. Сведения о достижении показателей ведомственного проекта
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя |  |  | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13
Задача «Выстраивание всесторонней работы по профилактике негативных явлений в молодежной среде.»
1 |  | Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченной в мероприятия, направленные на профилактику деструктивных явлений в молодежной среде |  |  | ВП | Процент | 39 | 39 | 39 | Информационно-аналитический отчет |  | 41 | 41 | ГИИС "Электронный бюджет"
2 |  | Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, принявших участие в мероприятия по формированию традиционных семейных ценностей и укреплению института семьи |  |  | ВП | Процент | 25 | 25 | 25 | Информационно-аналитический отчет |  | 25 | 25 | ГИИС "Электронный бюджет"
Задача «Организовано закрепление наставников за детьми и молодежью, находящимися в трудной жизненной ситуации»
1 |  | Количество жителей Кабардино-Балкарской Республики, вовлеченных в мероприятия и проекты, направленные на развитие института наставничества |  |  | ВП | Человек | 90 | 90 | 90 | Информационно-аналитический отчет |  | 90 | 90 | ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. Сведения о достижении прокси-показателей ведомственного проекта
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование прокси-показателя |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12
2. Сведения о помесячном достижении показателей ведомственного проекта в 2025 году
№ п/п | Показатели ведомственного проекта |  | Уровень показателя |  | Плановые значения по кварталам/месяцам | [10 empty] | На конец 2024 года
[5 empty] | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя.
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Задача «Выстраивание всесторонней работы по профилактике негативных явлений в молодежной среде.»
| Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченной в мероприятия, направленные на профилактику деструктивных явлений в молодежной среде |  | ВП |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 39
| Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, принявших участие в мероприятия по формированию традиционных семейных ценностей и укреплению института семьи |  | ВП |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 25
Задача «Организовано закрепление наставников за детьми и молодежью, находящимися в трудной жизненной ситуации»
| Количество жителей Кабардино-Балкарской Республики, вовлеченных в мероприятия и проекты, направленные на развитие института наставничества |  | ВП |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 90
3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек ведомственного проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Количество объектов мероприятия (результата) |  | Срок реализации |  |  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий
[9 empty] | план | факт | план | факт | прогноз
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Задача «Выстраивание всесторонней работы по профилактике негативных явлений в молодежной среде.»
| Реализованы мероприятия по профилактике деструктивных процессов среди молодежи |  |  | ВП | 113 | 113 | 115 | 113 | 113 | 113 | 2025 | 2025 | 2025 | Карданова Заират Арсланбековна, начальнки отдела профилактики деструктивных вопросов в молодежной среде Министерства по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики | Информационно-аналитический отчет
4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта
Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения |  |  |  | 7: Объем финансового обеспечения, тыс. рублей; план 10: Исполнение, тыс. рублей; прогноз 12: Процент исполнения; прогноз 13: Комментарий
[8 empty] | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 |  |  |  | 7: 2; план 8: 3; факт 9: 4; план 10: 5; факт 11: 6; прогноз 12: 7; прогноз 13: 8
Выстраивание всесторонней работы по профилактике негативных явлений в молодежной среде |  |  |  | 7: 1695.3; план 8: 1695.3; факт 9: 1695.3; план 10: 1695.3; факт 11: 1695.3
Реализованы мероприятия по усовершенствованию инфраструктурного потенциала молодежной политики |  |  |  | 7: 0; план 8: 0; факт 9: 0; план 10: 0; факт 11: 0
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  |  |  | 7: 0; план 8: 0; факт 9: 0; план 10: 0; факт 11: 0
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  | 7: 0; план 8: 0; факт 9: 0; план 10: 0; факт 11: 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  | 7: 0; план 8: 0; факт 9: 0; план 10: 0; факт 11: 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  | 7: 0; план 8: 0; факт 9: 0; план 10: 0; факт 11: 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  |  |  | 7: 0; план 8: 0; факт 9: 0; план 10: 0; факт 11: 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  | 7: 0; план 8: 0; факт 9: 0; план 10: 0; факт 11: 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  | 7: 0; план 8: 0; факт 9: 0; план 10: 0; факт 11: 0
Внебюджетные источники |  |  |  | 7: 0; план 8: 0; факт 9: 0; план 10: 0; факт 11: 0
Реализованы мероприятия по профилактике деструктивных процессов среди молодежи |  |  |  | 7: 1695.3; план 8: 1695.3; факт 9: 1695.3; план 10: 1695.3; факт 11: 1695.3
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  |  |  | 7: 1695.3; план 8: 1695.3; факт 9: 1695.3; план 10: 1695.3; факт 11: 1695.3
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  | 7: 0; план 8: 0; факт 9: 0; план 10: 0; факт 11: 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  | 7: 0; план 8: 0; факт 9: 0; план 10: 0; факт 11: 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  | 7: 0; план 8: 0; факт 9: 0; план 10: 0; факт 11: 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  |  |  | 7: 0; план 8: 0; факт 9: 0; план 10: 0; факт 11: 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  | 7: 0; план 8: 0; факт 9: 0; план 10: 0; факт 11: 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  | 7: 0; план 8: 0; факт 9: 0; план 10: 0; факт 11: 0
Внебюджетные источники |  |  |  | 7: 0; план 8: 0; факт 9: 0; план 10: 0; факт 11: 0
Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) |  |  |  | 7: 0; план 8: 0; факт 9: 0; план 10: 0; факт 11: 0
ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ, в том числе: |  |  |  | 7: 1695.3; план 8: 1695.3; факт 9: 1695.3; план 10: 1695.3; факт 11: 1695.3
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  |  |  | 7: 1695.3; план 8: 1695.3; факт 9: 1695.3; план 10: 1695.3; факт 11: 1695.3
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  | 7: 0; план 8: 0; факт 9: 0; план 10: 0; факт 11: 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  | 7: 0; план 8: 0; факт 9: 0; план 10: 0; факт 11: 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  | 7: 0; план 8: 0; факт 9: 0; план 10: 0; факт 11: 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  |  |  | 7: 0; план 8: 0; факт 9: 0; план 10: 0; факт 11: 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  | план 8: 0; факт 9: 0; план 10: 0; факт 11: 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  | 7: 0; план 8: 0; факт 9: 0; план 10: 0; факт 11: 0
Внебюджетные источники |  |  |  | 7: 0; план 8: 0; факт 9: 0; план 10: 0; факт 11: 0
4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию ведомственного проекта по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации
Наименование ведомственного проекта |  |  |  | 7: Объем финансового обеспечения, тыс. рублей; прогноз 13: Процент исполнения
[8 empty] | Предусмотрено паспортом |  | Сводная бюджетная роспись |  | Кассовое исполнение
1 |  |  |  | 7: 2; факт 9: 3; факт 11: 4; прогноз 13: 5
5. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2024 году
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) |  |  | 4: План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей); прогноз 15: Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
[5 empty] | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя.
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Выстраивание всесторонней работы по профилактике негативных явлений в молодежной среде
| Реализованы мероприятия по усовершенствованию инфраструктурного потенциала молодежной политики |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реализованы мероприятия по профилактике деструктивных процессов среди молодежи |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1695.3
Организовано закрепление наставников за детьми и моллодежью в трудной жизненной ситуации
| Осуществлены мероприятия с целью формирования условий для духовного, культурного, интеллектуального, профессионального, социального и физического развития и самореализации молодежи |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1695.3 | 1695.3
6. Информация о рисках ведомственного проекта
№ п/п | Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата) |  |  |  | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) янв. 3: Описание риска; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) март 5: Оценка возможных последствий риска; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) май 7: Уровень риска; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) июль 9: Планируемые меры реагирования; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) сен. 11: Срок выполнения меры реагирования
1 | 2 |  |  |  | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) янв. 3: 3; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) март 5: 4; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) май 7: 5; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) июль 9: 6; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) сен. 11: 7

## ВП2
ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА
Ведомственный проект "Создание условий для патриотического воспитания молодежи и поддержки добровольчества"
за 2025 год
1. Сведения о достижении показателей ведомственного проекта
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя |  |  | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13
Задача «Формирование условий для духовного, культурного, интеллектуального, профессионального, социального и физического развития и самореализации молодежи.»
1 |  | Численность специалистов по работе с молодежью, прошедших обучение по образовательным программам, в том числе содержащие отдельные модули по патриотическому воспитанию |  |  | ВП | Человек | 110 | 110 | 110 | Информационно-аналитический отчет |  | 115 | 115 | ГИИС "Электронный бюджет"
2 |  | Количество созданных "Добро.Центров" |  |  | ВП | Единица | 4 | 4 | 4 | Информационно-аналитический отчет |  | 5 | 5 | ГИИС "Электронный бюджет"
3 |  | Количество созданных молодежных центров |  |  | ВП | Единица | 8 | 8 | 8 | Информационно-аналитический отчет |  | 8 | 8 | ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. Сведения о достижении прокси-показателей ведомственного проекта
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование прокси-показателя |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12
2. Сведения о помесячном достижении показателей ведомственного проекта в 2025 году
№ п/п | Показатели ведомственного проекта |  | Уровень показателя |  | Плановые значения по кварталам/месяцам | [10 empty] | На конец 2025 года
[5 empty] | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя.
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Задача «Формирование условий для духовного, культурного, интеллектуального, профессионального, социального и физического развития и самореализации молодежи»
| Численность специалистов по работе с молодежью, прошедших обучение по образовательным программам, в том числе содержащие отдельные модули по патриотическому воспитанию |  | ВП |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 110
| Количество созданных "Добро.Центров" |  | ВП |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4
| Количество созданных молодежных центров |  | ВП |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 8
3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек ведомственного проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Количество объектов мероприятия (результата) |  | Срок реализации |  |  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий
[9 empty] | план | факт | план | факт | прогноз
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Формирование условий для духовного, культурного, интеллектуального, профессионального, социального и физического развития и самореализации молодежи
| Реализованы мероприятия по различным направлениям добровольчества (волонтерства). |  |  | Единица | 40 | 40 | 40 | 45 | 40 | 40 | 2025 | 2025 | 2025 | Коготожев Ахмед Аликович, начальник отдела поддержки добровольчества, патриотического воспитания и взаимодействия с муниципальными органами по делам молодежи Министерства по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики | Информационно-аналитический отчет
| Реализованы проекты и мероприятия, направленные на воспитание гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей |  |  | Единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025 | 2025 | 2025 | Коготожев Ахмед Аликович, начальник отдела поддержки добровольчества, патриотического воспитания и взаимодействия с муниципальными органами по делам молодежи Министерства по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики | Информационно-аналитический отчет
4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта
Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения |  |  |  | 7: Объем финансового обеспечения, тыс. рублей; план 10: Исполнение, тыс. рублей; прогноз 12: Процент исполнения; прогноз 13: Комментарий
[8 empty] | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 |  |  |  | 7: 2; план 8: 3; факт 9: 4; план 10: 5; факт 11: 6; прогноз 12: 7; прогноз 13: 8
Формирование условий для духовного, культурного, интеллектуального, профессионального, социального и физического развития и самореализации молодежи. |  |  |  | 7: 6500; план 8: 6500; факт 9: 6500; план 10: 6500; факт 11: 6500
Реализованы мероприятия по различным направлениям добровольчества (волонтерства) |  |  |  | 7: 2393.9; план 8: 2393.9; факт 9: 2393.9; план 10: 2393.9; факт 11: 2393.9
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  |  |  | 7: 2393.9; план 8: 2393.9; факт 9: 2393.9; план 10: 2393.9; факт 11: 2393.9
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  | 7: 0; план 8: 0; факт 9: 0; план 10: 0; факт 11: 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  | 7: 0; план 8: 0; факт 9: 0; план 10: 0; факт 11: 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  | 7: 0; план 8: 0; факт 9: 0; план 10: 0; факт 11: 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  |  |  | 7: 0; план 8: 0; факт 9: 0; план 10: 0; факт 11: 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  | 7: 0; план 8: 0; факт 9: 0; план 10: 0; факт 11: 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  | 7: 0; план 8: 0; факт 9: 0; план 10: 0; факт 11: 0
Внебюджетные источники |  |  |  | 7: 0; план 8: 0; факт 9: 0; план 10: 0; факт 11: 0
Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) |  |  |  | 7: 0; план 8: 0; факт 9: 0; план 10: 0; факт 11: 0
Реализованы проекты и мероприятия, направленные на воспитание гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей |  |  |  | 7: 4106.1; план 8: 4106.1; факт 9: 4106.1; план 10: 4106.1; факт 11: 4106.1
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  |  |  | 7: 4106.1; план 8: 4106.1; факт 9: 4106.1; план 10: 4106.1; факт 11: 4106.1
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  | 7: 0; план 8: 0; факт 9: 0; план 10: 0; факт 11: 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  | 7: 0; план 8: 0; факт 9: 0; план 10: 0; факт 11: 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  | 7: 0; план 8: 0; факт 9: 0; план 10: 0; факт 11: 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  |  |  | 7: 0; план 8: 0; факт 9: 0; план 10: 0; факт 11: 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  | 7: 0; план 8: 0; факт 9: 0; план 10: 0; факт 11: 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  | 7: 0; план 8: 0; факт 9: 0; план 10: 0; факт 11: 0
Внебюджетные источники |  |  |  | 7: 0; план 8: 0; факт 9: 0; план 10: 0; факт 11: 0
Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) |  |  |  | 7: 0; план 8: 0; факт 9: 0; план 10: 0; факт 11: 0
ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ, в том числе: |  |  |  | 7: 6500; план 8: 6500; факт 9: 6500; план 10: 6500; факт 11: 6500
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  |  |  | 7: 6500; план 8: 6500; факт 9: 6500; план 10: 6500; факт 11: 6500
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  | 7: 0; план 8: 0; факт 9: 0; план 10: 0; факт 11: 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  | 7: 0; план 8: 0; факт 9: 0; план 10: 0; факт 11: 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  | 7: 0; план 8: 0; факт 9: 0; план 10: 0; факт 11: 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  |  |  | 7: 0; план 8: 0; факт 9: 0; план 10: 0; факт 11: 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  | 7: 0; план 8: 0; факт 9: 0; план 10: 0; факт 11: 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  | 7: 0; план 8: 0; факт 9: 0; план 10: 0; факт 11: 0
Внебюджетные источники |  |  |  | 7: 0; план 8: 0; факт 9: 0; план 10: 0; факт 11: 0
4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию ведомственного проекта по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации
Наименование ведомственного проекта |  |  |  | 7: Объем финансового обеспечения, тыс. рублей; прогноз 13: Процент исполнения
[8 empty] | Предусмотрено паспортом |  | Сводная бюджетная роспись |  | Кассовое исполнение
1 |  |  |  | 7: 2; факт 9: 3; факт 11: 4; прогноз 13: 5
5. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2024 году
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) |  |  | 4: План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей); прогноз 15: Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
[5 empty] | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя.
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Формирование условий для духовного, культурного, интеллектуального, профессионального, социального и физического развития и самореализации молодежи.
| Реализованы мероприятия по различным направлениям добровольчества (волонтерства). |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2393.9
| Реализованы проекты и мероприятия, направленные на воспитание гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4106
| Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500
6. Информация о рисках ведомственного проекта
№ п/п | Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата) |  |  |  | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) янв. 3: Описание риска; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) март 5: Оценка возможных последствий риска; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) май 7: Уровень риска; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) июль 9: Планируемые меры реагирования; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) сен. 11: Срок выполнения меры реагирования
1 | 2 |  |  |  | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) янв. 3: 3; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) март 5: 4; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) май 7: 5; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) июль 9: 6; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) сен. 11: 7

## ВП3
ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА
Ведомственный проект "Информационно-медийное сопроводение молодежных инициатив"
за 2025 год
1. Сведения о достижении показателей ведомственного проекта
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя |  |  | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13
1 |  | Количество созданных информацийонных материалов, а также аудио-визуальных медиа-продуктов по основным направлениям молодежной политики |  |  | ВП | Единица | 8 | 8 | 8 | Информационно-аналитический отчет |  | 9 | 9 | ГИИС "Электронный бюджет"
2 |  | Количество пользователей, зарегистрированных на веб-сервисе ''Молод07.рф" |  |  | ВП | Человек | 500 | 500 | 500 | Информационно-аналитический отчет |  | 1000 | 1000 | ГИИС "Электронный бюджет"
3 |  | Количество проведенных социологических и аналитических исследований |  |  | ВП | Единица | 1 | 1 | 1 | Информационно-аналитический отчет |  | 2 | 2 | ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. Сведения о достижении прокси-показателей ведомственного проекта
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование прокси-показателя |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12
2. Сведения о помесячном достижении показателей ведомственного проекта в 2025 году
№ п/п | Показатели ведомственного проекта |  | Уровень показателя |  | Плановые значения по кварталам/месяцам | [10 empty] | На конец 2025 года
[5 empty] | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя.
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| Количество созданных информационных материалов, а также аудио-визуальных медиа-продуктов по основным направлениям молодежной политики |  | ВП |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 8
| Количество пользователей, зарегистрированных на веб-сервисе ''Молод07.рф" |  | ВП |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 500
| Количество проведенных социологических и аналитических исследований |  | ВП | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. 4 to Плановые значения по кварталам/месяцам ноя. 15
3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек ведомственного проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Количество объектов мероприятия (результата) |  | Срок реализации |  |  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий
[9 empty] | план | факт | план | факт | прогноз
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| Проведено социологическое исследование положения молодежи Кабардино-Балкарской Республики |  |  | Единица | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2025 | 2025 | 2025 | Кулова Дисана Амировна, начальник сектора информационно-медийного сопровождения молодежных проектов Министерства по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики | Информационно-аналитический отчет
| Созданы информационные материалы, направленные на популяризацию и продвижение отрасли молодежной политики в Кабардино-Балкарской Республике |  |  | Единица | 130 | 130 | 130 | 140 | 130 | 130 | 2025 | 2025 | 2025 | Кулова Дисана Амировна, начальник сектора информационно-медийного сопровождения молодежных проектов Министерства по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики | Информационно-аналитический отчет
4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта
Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения |  |  |  | 7: Объем финансового обеспечения, тыс. рублей; план 10: Исполнение, тыс. рублей; прогноз 12: Процент исполнения; прогноз 13: Комментарий
[8 empty] | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 |  |  |  | 7: 2; план 8: 3; факт 9: 4; план 10: 5; факт 11: 6; прогноз 12: 7; прогноз 13: 8
Проведено социологическое исследование положения молодежи Кабардино-Балкарской Республики |  |  |  | 7: 50.4; план 8: 50.4; факт 9: 50.4; план 10: 50.4; факт 11: 50.4
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  |  |  | 7: 50.4; план 8: 50.4; факт 9: 50.4; план 10: 50.4; факт 11: 50.4
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  | 7: 0; план 8: 0; факт 9: 0; план 10: 0; факт 11: 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  | 7: 0; план 8: 0; факт 9: 0; план 10: 0; факт 11: 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  | 7: 0; план 8: 0; факт 9: 0; план 10: 0; факт 11: 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  |  |  | 7: 0; план 8: 0; факт 9: 0; план 10: 0; факт 11: 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  | 7: 0; план 8: 0; факт 9: 0; план 10: 0; факт 11: 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  | 7: 0; план 8: 0; факт 9: 0; план 10: 0; факт 11: 0
Внебюджетные источники |  |  |  | 7: 0; план 8: 0; факт 9: 0; план 10: 0; факт 11: 0
Созданы информационные материалы, направленные на популяризацию и продвижение отрасли молодежной политики в Кабардино-Балкарской Республике |  |  |  | 7: 0; план 8: 0; факт 9: 0; план 10: 0; факт 11: 0
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  |  |  | 7: 0; план 8: 0; факт 9: 0; план 10: 0; факт 11: 0
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  | 7: 0; план 8: 0; факт 9: 0; план 10: 0; факт 11: 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  | 7: 0; план 8: 0; факт 9: 0; план 10: 0; факт 11: 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  | 7: 0; план 8: 0; факт 9: 0; план 10: 0; факт 11: 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  |  |  | 7: 0; план 8: 0; факт 9: 0; план 10: 0; факт 11: 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  | 7: 0; план 8: 0; факт 9: 0; план 10: 0; факт 11: 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  | 7: 0; план 8: 0; факт 9: 0; план 10: 0; факт 11: 0
Внебюджетные источники |  |  |  | 7: 0; план 8: 0; факт 9: 0; план 10: 0; факт 11: 0
ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ, в том числе: |  |  |  | 7: 50.4; план 8: 50.4; факт 9: 50.4; план 10: 50.4; факт 11: 50.4
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  |  |  | 7: 50.4; план 8: 50.4; факт 9: 50.4; план 10: 50.4; факт 11: 50.4
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  | 7: 0; план 8: 0; факт 9: 0; план 10: 0; факт 11: 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  | 7: 0; план 8: 0; факт 9: 0; план 10: 0; факт 11: 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  | 7: 0; план 8: 0; факт 9: 0; план 10: 0; факт 11: 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  |  |  | 7: 0; план 8: 0; факт 9: 0; план 10: 0; факт 11: 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  | 7: 0; план 8: 0; факт 9: 0; план 10: 0; факт 11: 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  | 7: 0; план 8: 0; факт 9: 0; план 10: 0; факт 11: 0
Внебюджетные источники |  |  |  | 7: 0; план 8: 0; факт 9: 0; план 10: 0; факт 11: 0
4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию ведомственного проекта по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации
Наименование ведомственного проекта |  |  |  | 7: Объем финансового обеспечения, тыс. рублей; прогноз 13: Процент исполнения
[8 empty] | Предусмотрено паспортом |  | Сводная бюджетная роспись |  | Кассовое исполнение
1 |  |  |  | 7: 2; факт 9: 3; факт 11: 4; прогноз 13: 5
5. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2025 году
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) |  |  | 4: План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей); прогноз 15: Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
[5 empty] | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя.
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Проведено социологическое исследование положения молодежи Кабардино-Балкарской Республики |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 50.4
| Созданы информационные материалы, направленные на популяризацию и продвижение отрасли молодежной политики в Кабардино-Балкарской Республике |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0
| ИТОГО: |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 50.4
6. Информация о рисках ведомственного проекта
№ п/п | Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата) |  |  |  | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) янв. 3: Описание риска; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) март 5: Оценка возможных последствий риска; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) май 7: Уровень риска; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) июль 9: Планируемые меры реагирования; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) сен. 11: Срок выполнения меры реагирования
1 | 2 |  |  |  | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) янв. 3: 3; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) март 5: 4; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) май 7: 5; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) июль 9: 6; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) сен. 11: 7

## ВП4
ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА
Ведомственный проект "Развитие системы поддержки молодежных инициатив"
за 2025 год
1. Сведения о достижении показателей ведомственного проекта
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя |  |  | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13
1 |  | Количество первичных отделений общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи, созданных на базе образовательных организаций начального общего, основного общего, средного общего образования, среднего профессионального образования, дополонительного образования, дополнительного образования детей, в организациях для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также в организациях, образующих инфраструктуру молодежной политики, организациях в области культуры и спорта, иных организациях, осуществляющих работу с детьми и молодежью. |  |  | ВП | Единица | 220 | 220 | 220 | Информационно-аналитический отчет |  | 230 | 230 | ГИИС "Электронный бюджет"
2 |  | Численность молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных во Всероссийскую форумную кампанию. |  |  | ВП | Человек | 385 | 385 | 385 | Информационно-аналитический отчет |  | 390 | 390 | ГИИС "Электронный бюджет"
3 |  | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, обученных практикам проектирования. |  |  | ВП | Человек | 780 | 780 | 780 | Информационно-аналитический отчет |  | 820 | 820 | ГИИС "Электронный бюджет"
4 |  | Доля молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, охваченных мероприятиями молодежной политики, от общего числа молодежи |  |  | ВП | Процент | 50 | 50 | 50 | Информационно-аналитический отчет |  | 54 | 54 | ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. Сведения о достижении прокси-показателей ведомственного проекта
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование прокси-показателя |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12
2. Сведения о помесячном достижении показателей ведомственного проекта в 2024 году
№ п/п | Показатели ведомственного проекта |  | Уровень показателя |  | Плановые значения по кварталам/месяцам | [10 empty] | На конец 2024 года
[5 empty] | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя.
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Количество первичных отделений общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи, созданных на базе образовательных организаций начального общего, основного общего, среднего общего образования, среднего профессионального образования, дополнительного образования детей, в организациях для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также в организациях, образующих инфраструктуру молодежной политики, организациях в области культуры и спорта, иных организациях, осуществляющих работу с детьми и молодежью. |  | ВП |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 220
2 | Численность молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных во Всероссийскую форумную кампанию. |  | ВП |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 385
3 | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, обученных практикам проектирования. |  | ВП |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 780
4 | Доля молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, охваченных мероприятиями молодежной политики, от общего числа молодежи |  | ВП |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 50
3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек ведомственного проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Количество объектов мероприятия (результата) |  | Срок реализации |  |  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий
[9 empty] | план | факт | план | факт | прогноз
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Предоставлена субсидия государственному бюджетному учреждению "Многофункциональный молодежный центр" Кабардино-Балкарской Республики на реализацию Всероссийского конкурса "Большая перемена". |  |  | Человек | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1 | 1 | 2025 | 2025 | 2025 | Мафедзова Лина Муратовна, начальник отдела по реализации приоритетных проектов и взаимодействии с молодежными и образовательными организациями Министерства по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики | Внутренный приказ Министерства по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики
2 | Предоставлена субсидия социально-ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественно-значимых проектов в Кабардино-Балкарской Республике |  |  | Единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025 | 2025 | 2025 | Мафедзова Лина Муратовна, начальник отдела по реализации приоритетных проектов и взаимодействии с молодежными и образовательными организациями Министерства по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики | Внутренный приказ Министерства по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики
3 | Осуществлены мероприятия с целью формирования условий для духовного, культурного, интеллектуального, профессионального социального и физического развития и самореализации молодежи. |  |  | Единица | 32 | 32 | 32 | 35 | 1 | 1 | 2025 | 2025 | 2025 | Мафедзова Лина Муратовна, начальник отдела по реализации приоритетных проектов и взаимодействии с молодежными и образовательными организациями Министерства по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики | Внутренный приказ Министерства по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики
4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта
Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения |  |  |  | 7: Объем финансового обеспечения, тыс. рублей; план 10: Исполнение, тыс. рублей; прогноз 12: Процент исполнения; прогноз 13: Комментарий
[8 empty] | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 |  |  |  | 7: 2; план 8: 3; факт 9: 4; план 10: 5; факт 11: 6; прогноз 12: 7; прогноз 13: 8
Формирование условий для духовного, культурного, интеллектуального, профессионального, социального и физического развития и самореализации молодежи |  |  |  | 7: 12700; план 8: 12700; факт 9: 12700; план 10: 12700; факт 11: 12700
Осуществлены мероприятия с целью формирования условий для духовного, культурного, интеллектуального, профессионального социального и физического развития и самореализации молодежи. |  |  |  | 7: 10200; план 8: 10200; факт 9: 10200; план 10: 10200; факт 11: 10200
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  |  |  | 7: 10200; план 8: 10200; факт 9: 10200; план 10: 10200; факт 11: 10200
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  | 7: 0; план 8: 0; факт 9: 0; план 10: 0; факт 11: 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  | 7: 0; план 8: 0; факт 9: 0; план 10: 0; факт 11: 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  | 7: 0; план 8: 0; факт 9: 0; план 10: 0; факт 11: 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  |  |  | 7: 0; план 8: 0; факт 9: 0; план 10: 0; факт 11: 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  | 7: 0; план 8: 0; факт 9: 0; план 10: 0; факт 11: 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  | 7: 0; план 8: 0; факт 9: 0; план 10: 0; факт 11: 0
Внебюджетные источники |  |  |  | 7: 0; план 8: 0; факт 9: 0; план 10: 0; факт 11: 0
Предоставлена субсидия социально-ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественно-значимых проектов в Кабардино-Балкарской Республике |  |  |  | 7: 2500; план 8: 2500; факт 9: 2500; план 10: 2500; факт 11: 2500
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  |  |  | 7: 2500; план 8: 2500; факт 9: 2500; план 10: 2500; факт 11: 2500
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  | 7: 0; план 8: 0; факт 9: 0; план 10: 0; факт 11: 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  | 7: 0; план 8: 0; факт 9: 0; план 10: 0; факт 11: 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  | 7: 0; план 8: 0; факт 9: 0; план 10: 0; факт 11: 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  |  |  | 7: 0; план 8: 0; факт 9: 0; план 10: 0; факт 11: 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  | 7: 0; план 8: 0; факт 9: 0; план 10: 0; факт 11: 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  | 7: 0; план 8: 0; факт 9: 0; план 10: 0; факт 11: 0
Внебюджетные источники |  |  |  | 7: 0; план 8: 0; факт 9: 0; план 10: 0; факт 11: 0
Предоставлена субсидия государственному бюджетному учреждению "Многофункциональный молодежный центр" Кабардино-Балкарской Республики на реализацию Всероссийского конкурса "Большая перемена". |  |  |  | 7: 0; план 8: 0; факт 9: 0; план 10: 0; факт 11: 0
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  |  |  | 7: 0; план 8: 0; факт 9: 0; план 10: 0; факт 11: 0
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  | 7: 0; план 8: 0; факт 9: 0; план 10: 0; факт 11: 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  | 7: 0; план 8: 0; факт 9: 0; план 10: 0; факт 11: 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  | 7: 0; план 8: 0; факт 9: 0; план 10: 0; факт 11: 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  |  |  | 7: 0; план 8: 0; факт 9: 0; план 10: 0; факт 11: 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  | 7: 0; план 8: 0; факт 9: 0; план 10: 0; факт 11: 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  | 7: 0; план 8: 0; факт 9: 0; план 10: 0; факт 11: 0
Внебюджетные источники |  |  |  | 7: 0; план 8: 0; факт 9: 0; план 10: 0; факт 11: 0
Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) |  |  |  | 7: 0; план 8: 0; факт 9: 0; план 10: 0; факт 11: 0
ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ, в том числе: |  |  |  | 7: 12700; план 8: 12700; факт 9: 12700; план 10: 12700; факт 11: 12700
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  |  |  | 7: 12700; план 8: 12700; факт 9: 12700; план 10: 12700; факт 11: 12700
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  | 7: 0; план 8: 0; факт 9: 0; план 10: 0; факт 11: 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  | 7: 0; план 8: 0; факт 9: 0; план 10: 0; факт 11: 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  | 7: 0; план 8: 0; факт 9: 0; план 10: 0; факт 11: 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  |  |  | 7: 0; план 8: 0; факт 9: 0; план 10: 0; факт 11: 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  | 7: 0; план 8: 0; факт 9: 0; план 10: 0; факт 11: 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  | 7: 0; план 8: 0; факт 9: 0; план 10: 0; факт 11: 0
Внебюджетные источники |  |  |  | 7: 0; план 8: 0; факт 9: 0; план 10: 0; факт 11: 0
4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию ведомственного проекта по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации
Наименование ведомственного проекта |  |  |  | 7: Объем финансового обеспечения, тыс. рублей; прогноз 13: Процент исполнения
[8 empty] | Предусмотрено паспортом |  | Сводная бюджетная роспись |  | Кассовое исполнение
1 |  |  |  | 7: 2; факт 9: 3; факт 11: 4; прогноз 13: 5
5. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2024 году
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) |  |  | 4: План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей); прогноз 15: Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
[5 empty] | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя.
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Формирование условий для духовного, культурного, интеллектуального, профессионального, социального и физического развития и самореализации молодежи
| Осуществлены мероприятия с целью формирования условий для духовного, культурного, интеллектуального, профессионального социального и физического развития и самореализации молодежи. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10200
| Предоставлена субсидия социально-ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественно-значимых проектов в Кабардино-Балкарской Республике |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500
| Предоставлена субсидия государственному бюджетному учреждению "Многофункциональный молодежный центр" Кабардино-Балкарской Республики на реализацию Всероссийского конкурса "Большая перемена". |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12700
6. Информация о рисках ведомственного проекта
№ п/п | Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата) |  |  |  | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) янв. 3: Описание риска; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) март 5: Оценка возможных последствий риска; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) май 7: Уровень риска; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) июль 9: Планируемые меры реагирования; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) сен. 11: Срок выполнения меры реагирования
1 | 2 |  |  |  | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) янв. 3: 3; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) март 5: 4; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) май 7: 5; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) июль 9: 6; План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) сен. 11: 7